## Plan de Acción cronograma
PROYECTOS |  |  | CRONOGRAMA
Proyecto PMA Ramsar | Prioridad | Actividades | CORTO PLAZO |  |  | MEDIANO PLAZO |  |  |  | LARGO PLAZO
|  |  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10
Recuperación de las condiciones ecológicas y monitoreo de los Valores Objeto de Conservación (VOC) asociados a la biodiversidad en el Sitio Ramsar. | 1 | 1. Manejo y control de la vegetación invasora y potencialmente invasora en franjas acuáticas, litorales y terrestres.
2. Recuperación de la vegetación acuática, litoral y terrestre nativa, mediante rescate de material sexual y vegetativo, propagación, siembra y posterior manejo. Se promoverá la instalación de viveros para la propagación de este material, junto a la capacitación de personal para estas actividades.
.3. Manejo y sustitución de Plantaciones forestales exóticas por especies arbóreas y arbustivas nativas
4. Control de especies de fauna invasoras y ferales.
5. Retiro de residuos sólidos ordinarios y RCD.
6. Elaboración e implementación del protocolo para el manejo integral del material residual vegetal acuático y terrestre generado en las actividades de manejo ecosistémico.
7. Recuperación de suelos para el establecimiento de vegetación nativa mediante aplicación de sustratos y abonos orgánicos, entre otras medidas
8. Elaboración e implementación del protocolo para la extracción y manejo de sedimentos de los cuerpos de agua, para la conservación de la capacidad hidráulica y de la oferta de hábitats acuáticos y anfibios
9. Evaluación inicial (línea base) del estado de cada uno de los VOC.
10. Toma regular de datos de monitoreo, sistematización y análisis, con una periodicidad acorde con las características y requerimientos de cada VOC
11. Exploración, reconocimiento e identificación de VOC con énfasis en especies de fauna y flora, utilizando insumos provenientes de pruebas piloto de un UAS.
12. Evaluación periódica del estado de cada VOC.
13. Seguimiento a las obras de reconformación hidrogeomorfológica en humedales del Sitio Ramsar.
14. Monitoreo del impacto de las obras de reconformación hidrogeomorfológica sobre las comunidades de aves acuáticas y semiacuáticas, residentes y migratorias de los humedales del Sitio Ramsar
Monitoreo y evaluación periódica de aspectos físicoquímicos y bióticos de los humedales del Sitio Ramsar y sus afluentes. | 1 | 1. Elaboración del programa de monitoreo de las condiciones fisicoquímicas y bióticas del agua de los humedales y sus afluentes, especificando la ubicación de los puntos de muestreo y regularidad en la toma de muestras.
2. Realización de los muestreos de parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos de calidad de agua, con una periodicidad al menos trimestral.
3. Construcción de valores objetivo de calidad para humedales del sitio Ramsar
4. Evaluación e interpretación de los datos obtenidos en los muestreos, que permitan identificar cambios en la calidad de las aguas y evaluar sus posibles causas.
Recuperación del caudal ecológico y la conectividad hidráulica de los humedales del Sitio Ramsar. | 1 | 1. Estimación del caudal ecológico para cada humedal.
2. Evaluación de alternativas de fuentes de abastecimiento de caudal ecológico para su recuperación en cada humedal.
3. Implementación de alternativas de fuentes de abastecimiento de caudal ecológico en cada humedal.
4. Monitoreo de las condiciones ecológicas de los humedales con garantía de caudal ecológico.
5. Gestión de conocimiento en relación con el caudal ecológico en los humedales del sitio Ramsar
6. Gestión de conocimiento en relación con impacto de fragmentación en los humedales del sitio Ramsar.
7. Evaluación de alternativas de recuperación de la conectividad hidráulica en los humedales del sitio Ramsar
8. Construcción de lineamientos para la elaboración de programas de mantenimiento y monitoreo de estructuras hidráulicas de conexión hidráulica dentro de los humedales.
Monitoreo y evaluación de la conectividad estructural y funcional en el Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. | 1 | 1. Recolección y análisis de información primaria y secundaria y generación de modelo de conectividad.
2. Evaluación y seguimiento de conectividad ecológica y del paisaje.
Generación de conocimiento científico para la conservación y adaptación al Cambio Climático del Sitio Ramsar. | 1 | 1. Actualización del estado del conocimiento para cada línea de investigación en relación con el Sitio Ramsar.
2. Diseño de una propuesta base de alternativas de proyectos para cada línea de investigación.
3. Gestión y definición con la academia, institutos de investigación, colectivos comunitarios, ONG, sector privado y otros actores, la formulación, implementación y publicación de investigaciones en cada línea.
4. Sistematización y publicación de la formulación y los resultados parciales y finales de las investigaciones en el módulo del Sitio Ramsar en el Sistema de Información Ambiental distrital.
Gestión de acciones interinstitucionales y sectoriales para la financiación de proyectos del PMA del Sitio Ramsar | 2 | 1. Identificación de aliados potenciales para establecer convenios de financiación e implementación de los proyectos del plan de acción. | bar: CORTO PLAZO AÑO 1
2. Implementación de convenios y acciones interinstitucionales y sectoriales con entidades y organizaciones del nivel distrital, nacional e internacional.
3. Presentación de un informe anual de la gestión realizada. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 5 to LARGO PLAZO AÑO 10
Promoción del Comité Regional de Humedales del Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. | 3 | 1. Convocatoria a la Mesa de Trabajo de Humedales del Consejo Consultivo de Ambiente a revisión de las propuestas de armonización con la Resolución 1497 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con suficiente de anterioridad e información pertinente. | bar: CORTO PLAZO AÑO 3
2. Definición de la ruta de armonización institucional con la Resolución 1497 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Mesa de Trabajo de Humedales del Consejo Consultivo de Ambiente. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 4
3. Implementación de la ruta de armonización institucional con la Resolución 1497 de 2018 definida en la Mesa de Trabajo de Humedales del Consejo Consultivo de Ambiente. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 5 to LARGO PLAZO AÑO 10
Sistematización de los saberes comunitarios y memoria colectiva relacionados con la conservación del Sitio Ramsar. | 3 | 1. Sistematización los saberes, las prácticas y memorias comunitarias a través de documentos escritos, medios audiovisuales o medios sonoros. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 6 to LARGO PLAZO AÑO 10
2. Promoción del desarrollo de investigaciones desde la academia y organizaciones sociales, comunitarias y ambientales en torno a la sistematización de los saberes, las prácticas y memorias comunitarias relacionadas con la conservación del Sitio Ramsar. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 5 to LARGO PLAZO AÑO 10
3. Publicación los productos generados en el módulo del Sitio en el Sistema de Información Ambiental. | bar: MEDIANO PLAZO AÑO 6 to LARGO PLAZO AÑO 10