## Plan de Acción PMA Sitio Ramsar
Objetivo General |  | Fortalecer los procesos de conservación y uso racional de las características ecológicas y el recurso hídrico del Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá, como aporte a la mitigación y adaptación al cambio climático.
ítem | Objetivo Específico | ítem | Estrategia | ítem | Programa | ítem | Proyecto PMA Sitio Ramsar | Meta | Indicador |  |  | Duración (Tiempo de Ejecución) | Entidad Responsable | Entidad(es) de apoyo técnico
[9 empty] | Nombre | Tipo | Formula
A | Conservar y recuperar los componentes ecológicos del sitio Ramsar. | 1 | Recuperación, protección y compensación. | 1.1 | Recuperación y monitoreo de las condiciones hídricas de los humedales del Sitio Ramsar. | 1.1.1 | Sistema de conducción de caudal ecológico para cada uno de los humedales del Sitio Ramsar. | 100% de los humedales del Sitio Ramsar con sistema de conducción de caudal ecológico. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, Centro de Información y Monitoreo Ambiental de Bogotá- CIMAB); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (en los humedales con jurisdicción compartida).
[9 empty] | Litros por segundo de agua que ingresa a cada humedal del Sitio Ramsar por el sistema de conducción de caudal ecológico. | Seguimiento | (Litros por segundo de agua que ingresa a cada humedal del Sitio Ramsar por el sistema de conducción de caudal ecológico / Litros por segundo de caudal ecológico estimado) * 100.
[6 empty] | 1.1.2 | Monitoreo y evaluación periódica de aspectos fisicoquímicos e hidrobiológicos de los humedales del Sitio Ramsar y sus afluentes. | Monitorear periódicamente el 100% de los aspectos fisicoquímicos e hidrobiológicos de los humedales del Sitio Ramsar y sus afluentes. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Recurso Hídrico y Suelos - SRHS). | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.
[9 empty] | ICA - HUM | Seguimineto | Promedio de los subíndices: OD, pH, T, DBO, DQO, SST, CE, Pt, NTK, AAM.
|  |  |  | 1.2 | Recuperación y monitoreo de las condiciones ecológicas de los humedales del Sitio Ramsar. | 1.2.1 | Recuperación de las condiciones ecológicas, reconformación de hábitats y monitoreo de los Valores Objeto de Conservación (VOC) asociados a la biodiversidad en el Sitio Ramsar. | Adelantar acciones de restauración, rehabilitación y recuperación en el 100% de los humedales del Sitio Ramsar, utilizando los métodos requeridos según la necesidad de cada una de las áreas. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [=12]) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Secretaria Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER). | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS; Centro de Información y Monitoreo Ambiental de Bogotá- CIMAB); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (en los humedales con jurisdicción compartida).
[9 empty] | Acciones de restauración y rehabilitación realizadas en cada humedal del Sitio Ramsar. | Gestión | (Acciones de restauración y rehabilitación / Acciones de restauración y rehabilitación proyectadas) * 100
[9 empty] | Porcentaje de avance en las actividades de reconformación de hábitats de los humedales. | Gestión | (Número de acciones realizadas para la reconformación de hábitats de los humedales / Número total de acciones proyectadas para la reconformación de hábitats de los humedales) * 100
[9 empty] | Porcentaje (%) de Zonas de Recuperación Ambiental con medidas de recuperación de VOC. | Seguimiento | (Extensión [ha] de áreas con medidas aplicadas para la recuperación de VOC / extensión total [ha] de Zonas de Recuperación Ambiental) * 100.
[9 empty] | Porcentaje de volumen recuperado del vaso de los humedales | Seguimiento | (m3 de volumen recuperado del vaso de los humedales / m3 de volumen a recuperar según diseños de detalle) *100
B | Conservar y recuperar las funciones ecológicas de los humedales del sitio Ramsar y sus servicios ecosistémicos. |  |  | 1.3 | Recuperación de la conectividad ecológica de los humedales a nivel local y regional. | 1.3.1 | Elaboración e implementación de un modelo para la conectividad estructural y funcional en el Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. | Elaborar el 100% de un modelo de conectividad ecosistémica y del paisaje para el área protegida de los humedales del Sitio Ramsar y su área aferente. Implementar el 100% del modelo de conectividad ecosistémica y del paisaje formulado para el área protegida de los humedales del Sitio Ramsar y su área aferente. | Modelo integral de conectividad. | Gestión | Hectáreas con modelo de conectividad implementado / Hectáreas con modelo de conectividad elaborado) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Secretaria Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER). | Secretaría Distrital de Ambiente (Centro de Información y Monitoreo Ambiental de Bogotá - CIMAB); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (en los humedales con jurisdicción compartida).
[9 empty] | Estado de elaboración del modelo de conectividad. | Seguimiento | % de actividades para la elaboración del modelo de conectividad / % proyectado de actividades la elaboración del modelo de conectividad.
[9 empty] | Implementación del modelo de conectividad ecosistémica y del paisaje. | Seguimiento | (Número de actividades de seguimiento al establecimiento de la conectividad ecológica realizadas / Número de actividades de seguimiento al establecimiento de la conectividad ecológica propuestas) * 100
C | Afianzar la generación, aplicación y divulgación del conocimiento mediante la educación ambiental y la investigación articulada y participativa. | 2 | Investigación participativa y aplicada. | 2.1 | Conocimiento para la conservación y adaptación al Cambio Climático del Sitio Ramsar. | 2.1.1 | Generación de conocimiento científico y comunitario para la conservación y adaptación al Cambio Climático del Sitio Ramsar. | Gestionar el 100% de las investigaciones proyectadas asociadas a las líneas definidas para el Sitio Ramsar. Sistematizar y publicar el 100% de las investigaciones implementadas asociadas a las líneas definidas para el Sitio Ramsar. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [=4]) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Secretaría Distrital de Ambiente (Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA). | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER); Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (en los humedales con jurisdicción compartida).
[9 empty] | Número de proyectos de investigación formulados y con resultados parciales o finales publicados en las líneas identificadas. | Seguimiento | Sumatoria de proyectos de investigación formulados y con resultados parciales o finales publicados en las líneas identificadas.
[9 empty] | Porcentaje de líneas de investigación con proyectos formulados y con resultados parciales o finales publicados. | Seguimiento | (Número de líneas de investigación con proyectos formulados y con resultados parciales o finales publicados / Número total de líneas de investigación) * 100
|  | 3 | Educación, comunicación y participación. | 3.1 | Saberes y prácticas comunitarias para la conservación del Sitio Ramsar. | 3.1.1 | Sistematización de los saberes comunitarios y memorias colectivas relacionadas con la conservación del Sitio Ramsar. | Sistematizar el 100% de los saberes, prácticas y memorias comunitarias orientadas a la conservación del Sitio Ramsar. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [=3]) * 100. | Mediano y Largo Plazo | Secretaría Distrital de Ambiente (Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). | Secretaría Distrital de Ambiente (Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (en los humedales con jurisdicción compartida).
[9 empty] | Porcentaje de documentos escritos, medios audiovisuales o sonoros de saberes, prácticas y memorias comunitarias publicados. | Seguimiento | (Número de documentos escritos, medios audiovisuales o sonoros de saberes, prácticas y memorias comunitarias publicados / Número total de documentos escritos, medios audiovisuales o sonoros de saberes, prácticas y memorias comunitarias a publicar) * 100.
D | Promover la participación articulada y efectiva de los distintos actores sociales del territorio, orientada a la toma de decisiones para la conservación del Sitio Ramsar. | 4 | Gestión interinstitucional. | 4.1 | Participación ciudadana en la gobernanza del Sitio Ramsar. | 4.1.1 | Promoción del Comité Regional de Humedales Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. | Promover el Comité Regional de Humedales Sitio Ramsar Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [=3]) * 100. | Mediano y Largo Plazo | Secretaria Distrital de Ambiente (Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL). | Secretaria Distrital de Ambiente (Subdirección de Políticas y Planes Ambientales – SPPA; Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER); Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
[9 empty] | Porcentaje de actividades adelantadas para la promoción del Comité Regional de Humedales para el Sitio Ramsar. | Gestión | (Número de actividades adelantadas para la promoción del Comité Regional de Humedales para el Sitio Ramsar / Número total de actividades proyectadas para la promoción del Comité Regional de Humedales para el Sitio Ramsar) * 100.
[6 empty] | 4.1.2 | Gestión de acciones interinstitucionales y sectoriales para la financiación de proyectos del Plan de Manejo Ambiental del Sitio Ramsar. | Gestionar el 50% de los recursos para la financiación de los proyectos del Plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental del Sitio Ramsar. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | Gestión | (Número de actividades ejecutadas / número total de actividades proyectadas [=3]) * 100. | Corto, Mediano y Largo Plazo | Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI). | Secretaria Distrital de Ambiente (SPPA); Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
[9 empty] | Cantidad de acciones interinstitucionales implementadas para la ejecución del plan de acción. | Gestión | Sumatoria de acciones interinstitucionales implementadas para la ejecución del plan de acción.
[9 empty] | Monto de recursos financieros adicionales a las partidas distritales gestionados para la implementación del plan de acción. | Gestión | Sumatoria de los diferentes montos de recursos financieros gestionados en fuentes diferentes a los recursos distritales destinados a la implementación del plan de acción.